## 项目投入人力透视表-
项目工作安排表
通用平台开发
上海交流办
集佳平台二期
北京财政
|  | 1.12-1.16 | 1.19-1.23 | 1.26-1.30 | 2.2-2.6 | 2.9-2.13 | 2.16-2.20 | 2.23-2.27
行标签 | 组别 | 计数项:第2周 | 计数项:第3周 | 计数项:第4周 | 计数项:第5周 | 计数项:第6周 | 计数项:第7周 | 计数项:第8周
技术中心
“个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | bar: 计数项:第2周
Spirit自动化测试平台
北京财政综合数据中心 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
北京工商监控预警平台一期 |  | 计数项:第2周: 5; 计数项:第3周: 5
北京工商手机移动终端运营项目
北京工商数据分析平台运维升级
北京工商数据中心系统升级改造项目第一包-数据分析平台开发与GIS应用项目建设
北京市工商行政管理局统计报表系统升级改造 |  | 计数项:第2周: 2; 计数项:第3周: 2; 计数项:第4周: 1
泛珠三角五省企业信息数据动态监测平台（广东等多省企业信息展现系统）
福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 |  | 计数项:第2周: 3; 计数项:第3周: 2; 计数项:第4周: 1
国家工商行政管理总局企业登记管理数据分析系统
国家工商总局数据质量校核运维
国家统计局统计数据可视化展现技术开发服务
海淀区(财政)分析应用平台一期
海淀统计局数据平台一期 |  | 计数项:第2周: 5; 计数项:第3周: 2; 计数项:第4周: 1
海淀园企业动态监测平台 | bar: 计数项:第2周
河南省财政数据分析应用系统 | bar: 计数项:第2周 to 计数项:第4周
河南省工商行政管理局分析辅助决策系统采购项目
河南省工商行政管理局数据分析服务
基于信息技术的质量效益测量及监测系统开发(国家质检总局质量经济售前研究)
集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | bar: 计数项:第2周 to 计数项:第3周
技术中心 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
晋城市财政局财政数据分析与应用课题
南昌市生产监督管理局数据分析平台
农业大数据分析应用云平台
企业族谱开发
上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | bar: 计数项:第2周 to 计数项:第4周
数据电商网站项目 | bar: 计数项:第2周 to 计数项:第8周
数据工商安卓Pad版开发
数据终端（“数据工商”移动决策支持系统项目合同）
通用数据开发平台一期 |  | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 14 | 14
元数据管理平台 |  | 计数项:第2周: 2; 计数项:第3周: 1
长三角企业信息数据平台
智慧中关村售前方案
智库终端
中关村产业发展促进信息平台 | bar: 计数项:第2周
中关村科学城提升发展规划
重庆企业信用信息分析平台 |  | 计数项:第2周: 3; 计数项:第3周: 1
(空白)
(空白)
总计 |  | 58 | 48 | 35 | 29 | 29 | 21 | 21

## 个人工作量统计透视表。
个人工作量统计
| 1.12-1.16 | 1.19-1.23 | 1.26-1.30 | 2.2-2.6 | 2.9-2.13 | 2.16-2.20 | 2.23-2.27
行标签 | 求和项:第2周 | 求和项:第3周 | 求和项:第4周 | 求和项:第5周 | 求和项:第6周 | 求和项:第7周 | 求和项:第8周
技术中心
测试
兰洋 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
吕雪 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
麻伟超 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
王艳维 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
温迎福 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
肖登 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
赵露露 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
配置管理
关宁 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
许健 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
张昊 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
平台
冯德贞 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
郭庆伟 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
韩冬 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
季兴华 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
李会申 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
李沛新 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
刘颖 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
马小波 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
吴磊 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
于鹏 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
于竹 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
张彪 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
张娇娇 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
赵墨农 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
赵召 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
赵子延 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
文档
张爱席 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
项目开发部
崔晓嵩 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
胆莹 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
方涛 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
郭建军 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
康晓晨 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
李瑷彤 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
李丹 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
李厚余 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
李刘青 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
李宁宁 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
李文华 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
李兴炎 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
李秀敏 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
李智 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
刘佳佳 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
刘通 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
刘艳 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
马亮 | 50% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
梅雪 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
石磊 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
苏相林 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
孙培广 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
王小燕 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
谢景帅 | bar: 求和项:第2周 to 求和项:第8周
杨洁 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
杨永韩 | 110% | 150% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
张洁 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
张晶 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
张伟 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
张银刚 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
赵亚飞 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
总计 | 4760% | 4225% | 3300% | 2900% | 2900% | 2100% | 2100%

## 部门工作量统计表
部门工作量统计表
[35 empty] | 10.13-10.19 | 10.20-10.26 | 10.27-11.2 | 11.3-11.9 | 11.10-11.16 | 11.17-11.23 | 11.24-11.30 | 12.1-12.7 | 1.12-1.16 | 1.19-1.23 | 1.26-1.30 | 2.2-2.6 | 2.9-2.13 | 2.16-2.20 | 2.23-2.27
部门 | 组别 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 第27周 | 第28周 | 第29周 | 第30周 | 第31周 | 第32周 | 第33周 | 第34周 | 第35周 | 第36周 | 第37周 | 第38周 | 第39周 | 第40周 | 第41周 | 第42周 | 第43周 | 第44周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 第48周 | 第49周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周
技术中心 | 项目开发部 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.56% | 76.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 72.9% | 58.87% | 25.81% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9%
技术中心 | 平台部 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50%
技术中心 | 文档 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55% | 57% | #REF! | 65% | 65% | 5.417% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 配置 | 1.12-1.16 第2周: 100%; 1.19-1.23 第3周: 83.33%; 1.26-1.30 第4周: 83.33%; 2.2-2.6 第5周: 83.33%; 2.9-2.13 第6周: 83.33%; 2.16-2.20 第7周: 83.33%; 2.23-2.27 第8周: 83.33%
技术中心 | 测试 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## 源表
[12 empty] | 4.7-4.13 | 4.14-4.20 | 4.21-4.27 | 4.28-5.4 | 5.5-5.11 | 5.12-5.18 | 5.19-5.25 | 5.26-6.1 | 6.2-6.8 | 6.9-6.15 | 6.16-6.22 | 6.23-6.29 | 6.30-7.6 | 7.7-7.13 | 7.14-7.20 | 7.21-7.26 | 7.27-8.3 | 8.4-8.10 | 8.11-8.17 | 8.18-8.24 | 8.25-8.31 | 9.1-9.7 | 9.8-9.14 | 9.15-9.21 | 9.22-9.28 | 9.29-10.5 | 10.6-10.12 | 10.13-10.19 | 10.20-10.26 | 11.3-11.9 | 11.10-11.16 | 11.17-11.23 | 11.24-11.30 | 12.1-12.7 | 12.8-12.14 | 12.15-12.21 | 12.22-12.28 | 12.29-1.2 | 1.5-1.9 | 1.12-1.16 | 1.19-1.23 | 1.26-1.30 | 2.2-2.6 | 2.9-2.13 | 2.16-2.20 | 2.23-2.27
部门 | 姓名 | 组别 | 项目ID | 项目 | 直属项目经理 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 第23周 | 第24周 | 第25周 | 第26周 | 第27周 | 第28周 | 第29周 | 第30周 | 第31周 | 第32周 | 第33周 | 第34周 | 第35周 | 第36周 | 第37周 | 第38周 | 第39周 | 第40周 | 第41周 | 第42周 | 第43周 | 第45周 | 第46周 | 第47周 | 第48周 | 第49周 | 第50周 | 第51周 | 第52周 | 第53周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周
技术中心 | 崔晓嵩 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | 崔晓嵩 | 第42周: 12; 第43周: 12; 第45周: 20; 第46周: 20; 第47周: 20; 第48周: 20; 第49周: 20; 第50周: 20; 第51周: 20; 第52周: 8; 第1周: 16
技术中心 | 崔晓嵩 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 第42周: 8; 第43周: 12; 第45周: 20; 第46周: 20; 第47周: 20; 第48周: 20; 第49周: 20; 第50周: 20; 第51周: 20; 第52周: 20; 第53周: 32; 第1周: 24; 第3周: 40
技术中心 | 崔晓嵩 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 崔晓嵩 | 第52周: 12; 第53周: 8
技术中心 | 张晶 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 刘通 | 第42周: 40; 第43周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第47周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 刘通 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 刘通 | 第42周: 40; 第43周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第47周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 李丹 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 马亮、李丹 | 第42周: 10; 第43周: 10; 第45周: 10; 第46周: 10; 第47周: 10
技术中心 | 李丹 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 马亮、李丹 | 第1周: 20; 第2周: 20; 第3周: 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
技术中心 | 李丹 | 项目开发部 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 马亮、李丹 | 第1周: 20; 第2周: 20; 第3周: 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
技术中心 | 谢景帅 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 谢景帅 | [57 empty] | 40 | 30 | 30 | 30 |  | 24 | 40
技术中心 | 谢景帅 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀园企业动态监测平台 | 谢景帅 | [58 empty] | 10 | 10 | 10
技术中心 | 马亮 | 项目开发部 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 马亮、李丹 | 第1周: 20; 第2周: 20; 第3周: 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30
技术中心 | 马亮 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 马亮、李丹 | 第1周: 10 | [11 empty] | 10 | 10
技术中心 | 马亮 | 项目开发部 | LC2014011 | 基于信息技术的质量效益测量及监测系统开发(国家质检总局质量经济售前研究) | 马亮、李丹 | [58 empty] | 10 | 10 | 5 | 5
技术中心 | 马亮 | 项目开发部 | LC2013027 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 马亮、李丹 | 第1周: 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 4 | 10 | 0
技术中心 | 刘艳 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 谢景帅 | 第49周: 休假; 第50周: 0; 第51周: 0; 第52周: 0; 第53周: 0
技术中心 | 刘艳 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 谢景帅
技术中心 | 刘艳 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅
技术中心 | 刘艳 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 谢景帅 | bar: 第31周 to 第38周
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014006 | 智库终端 | 崔晓嵩
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 崔晓嵩 | bar: 第45周 to 第47周
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 崔晓嵩 | 第37周: 40; 第38周: 20; 第43周: 产假; 第48周: 40; 第49周: 20; 第52周: 32; 第2周: 40
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 崔晓嵩 | 第22周: 40; 第23周: 40; 第24周: 40; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | 崔晓嵩 | 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第38周: 20; 第39周: 40; 第49周: 20; 第50周: 40; 第51周: 40
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 第52周: 8; 第53周: 40
技术中心 | 李文华 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 谢景帅 | 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第39周: 40; 第40周: 40; 第41周: 40; 第42周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 24; 第1周: 40; 第2周: 40
技术中心 | 李文华 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 谢景帅 | 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第45周: 40; 第46周: 40; 第47周: 40
技术中心 | 张银刚 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | 崔晓嵩 | 第36周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第39周: 40; 第43周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第47周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第2周: 20
技术中心 | 张银刚 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 第2周: 20; 第3周: 40
技术中心 | 张银刚 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 崔晓嵩 | 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第43周: 40
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013046 | 数据工商安卓Pad版开发 | 崔晓嵩 | 第23周: 40; 第24周: 20; 第28周: 8; 第36周: 20; 第37周: 20; 第38周: 20; 第43周: 40; 第48周: 20; 第49周: 20; 第52周: 16
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2014006 | 智库终端 | 崔晓嵩 | 第47周: 20
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 崔晓嵩 | 第24周: 20; 第28周: 16; 第29周: 24; 第30周: 32; 第52周: 24; 第53周: 40
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013026 | 北京工商数据中心系统升级改造项目第一包-数据分析平台开发与GIS应用项目建设 | 崔晓嵩
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 崔晓嵩
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013017 | 国家工商总局数据质量校核运维 | 崔晓嵩 | 第22周: 20; 第25周: 40; 第26周: 40; 第28周: 8
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 崔晓嵩 | 第22周: 20
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 第2周: 40; 第3周: 40
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 崔晓嵩 | 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 20; 第37周: 20; 第38周: 20; 第39周: 40; 第40周: 40; 第41周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第48周: 20; 第49周: 20; 第50周: 40; 第51周: 10
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013018 | 河南省工商行政管理局分析辅助决策系统采购项目 | 崔晓嵩 | 第28周: 8; 第43周: 40; 第47周: 20
技术中心 | 李刘青 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 马亮、李丹
技术中心 | 李刘青 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 马亮、李丹 | 第22周: 40; 第23周: 40; 第24周: 40; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 20; 第53周: 24; 第1周: 30; 第2周: 10
技术中心 | 李刘青 | 项目开发部 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 马亮、李丹 | 第43周: 40; 第47周: 40; 第2周: 30; 第3周: 40; 第4周: 40
技术中心 | 李刘青 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 马亮、李丹 | 第52周: 20; 第1周: 10; 第2周: 0
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | LC2013016 | 数据终端（“数据工商”移动决策支持系统项目合同） | 谢景帅
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 谢景帅
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 谢景帅 | 第22周: 40; 第23周: 40; 第24周: 40
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 谢景帅 | 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第39周: 40; 第40周: 40; 第43周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 24; 第1周: 40; 第2周: 40
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅 | 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第43周: 40; 第47周: 40
技术中心 | 孙培广 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 崔晓嵩 | 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第39周: 40; 第40周: 40; 第41周: 40; 第42周: 40; 第43周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40
技术中心 | 孙培广 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京市工商行政管理局统计报表系统升级改造 | 崔晓嵩 | 第51周: 20
技术中心 | 孙培广 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 第51周: 20; 第52周: 40; 第53周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40
技术中心 | 杨洁 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 刘通 | [13 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
技术中心 | 刘佳佳 | 项目开发部 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 马亮、李丹 | 第34周: 40; 第43周: 40; 第45周: 40; 第47周: 40
技术中心 | 刘佳佳 | 项目开发部 | LC2014045 | 海淀区(财政)分析应用平台一期 | 马亮、李丹 | 第38周: 40; 第39周: 40; 第40周: 40; 第41周: 40; 第42周: 40
技术中心 | 刘佳佳 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 马亮、李丹 | 第22周: 40; 第23周: 40; 第24周: 40; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第43周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40
技术中心 | 张伟 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 马亮、李丹 | 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第43周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第47周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第52周: 40; 第1周: 30; 第2周: 40; 第3周: 10
技术中心 | 张伟 | 项目开发部 |  | 南昌市生产监督管理局数据分析平台 | 马亮、李丹 | 第51周: 40
技术中心 | 张伟 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 马亮、李丹 | 第22周: 40; 第23周: 40; 第24周: 40; 第47周: 40; 第1周: 10
技术中心 | 张伟 | 项目开发部 |  | 元数据管理平台 | 马亮、李丹 | 第10周: 24; 第53周: 24; 第3周: 30
技术中心 | 李瑷彤 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅 | 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40
技术中心 | 李瑷彤 | 项目开发部 |  | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 谢景帅 | 第51周: 40; 第52周: 40
技术中心 | 李瑷彤 | 项目开发部 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 谢景帅 | 第53周: 8; 第1周: 8; 第2周: 8
技术中心 | 李瑷彤 | 项目开发部 |  | 元数据管理平台 | 谢景帅 | 第53周: 16; 第1周: 32; 第2周: 32
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 | LC2014045 | 海淀区(财政)分析应用平台一期 | 谢景帅 | 第38周: 40; 第39周: 40; 第40周: 40; 第41周: 40; 第42周: 40; 第47周: 40
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅 | 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 |  | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 谢景帅 | 第51周: 40; 第52周: 40
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 谢景帅 | 第33周: 40; 第34周: 40; 第47周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第53周: 8; 第1周: 8
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 谢景帅 | 第22周: 40; 第23周: 40; 第24周: 40; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 40; 第32周: 40; 第45周: 40
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 |  | 元数据管理平台 | 谢景帅 | 第53周: 16; 第1周: 32; 第2周: 40
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 |  | 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第43周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014006 | 智库终端 |  | 第47周: 40
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2013041 | 中关村科学城提升发展规划
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台）
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | IT | 技术中心 |  | 第43周: 40
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014057 | 泛珠三角五省企业信息数据动态监测平台（广东等多省企业信息展现系统） |  | 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014039 | 长三角企业信息数据平台 |  | 第22周: 40; 第23周: 40; 第43周: 0
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014059 | 农业大数据分析应用云平台 |  | 第24周: 40; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第43周: 10
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 |  | 第45周: 40
技术中心 | 张洁 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 崔晓嵩 | 第23周: 40; 第24周: 40; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40
技术中心 | 张洁 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 第2周: 40; 第3周: 40
技术中心 | 张洁 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 崔晓嵩 | 第52周: 40; 第53周: 40
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 崔晓嵩 | 第22周: 请假; 第23周: 请假; 第45周: 30; 第47周: 40
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | 崔晓嵩 | 第33周: 30; 第34周: 30; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 20
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 第51周: 20; 第52周: 40; 第53周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 崔晓嵩 | 第31周: 30; 第32周: 30; 第45周: 10; 第47周: 40
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 第31周: 10; 第32周: 10; 第33周: 10; 第34周: 10
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014059 | 农业大数据分析应用云平台 | 崔晓嵩 | 第24周: 40; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第45周: 40
技术中心 | 李秀敏 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 |  | 第35周: 20; 第36周: 20; 第45周: 40; 第46周: 20; 第51周: 20
技术中心 | 李秀敏 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 |  | 第34周: 40; 第35周: 20; 第36周: 20; 第37周: 40; 第46周: 20; 第47周: 20; 第48周: 40; 第49周: 40
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 |  | 第49周: 20
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 第22周: 8; 第23周: 8; 第24周: 8; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 20; 第46周: 40; 第47周: 20
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 |  | 第22周: 20; 第23周: 32; 第24周: 32; 第25周: 16; 第26周: 16; 第27周: 16; 第28周: 16; 第29周: 8; 第30周: 8; 第47周: 20
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 |  | 第28周: 8; 第29周: 8
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014006 | 智库终端 |  | 第43周: 40
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 |  | 第31周: 16; 第32周: 16; 第33周: 16
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014045 | 海淀区(财政)分析应用平台一期
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 |  | 第31周: 16; 第32周: 16; 第33周: 16
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） |  | 第25周: 16; 第26周: 16; 第27周: 16; 第28周: 16; 第29周: 8; 第30周: 24; 第31周: 8; 第32周: 8; 第33周: 8; 第36周: 20; 第37周: 40; 第45周: 8; 第48周: 40; 第49周: 10
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 |  | 第49周: 10
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2013020 | 北京工商数据分析平台运维升级 |  | 第22周: 18; 第25周: 8; 第26周: 8; 第27周: 8; 第45周: 16; 第47周: 20
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2013020 | 北京工商数据分析平台运维升级 | 崔晓嵩 | 第31周: 16; 第32周: 16; 第33周: 8; 第34周: 8; 第35周: 8; 第36周: 8; 第37周: 8; 第38周: 8; 第39周: 8; 第43周: 16; 第45周: 16; 第46周: 8; 第48周: 8; 第49周: 8; 第50周: 8
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2013012 | 北京市工商行政管理局统计报表系统升级改造 | 崔晓嵩 | 第31周: 16; 第32周: 16; 第33周: 16; 第34周: 16; 第35周: 16; 第36周: 16; 第37周: 16; 第38周: 16; 第39周: 16; 第46周: 16; 第47周: 8; 第48周: 16; 第49周: 16; 第50周: 16; 第51周: 24; 第52周: 40; 第53周: 40; 第2周: 20; 第3周: 20
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2014021 | 重庆企业信用信息分析平台 | 崔晓嵩 | 第33周: 16; 第34周: 16; 第35周: 16; 第36周: 16; 第37周: 16; 第38周: 16; 第39周: 16; 第43周: 16; 第46周: 16; 第47周: 16; 第48周: 16; 第49周: 16; 第50周: 16; 第51周: 16; 第2周: 20; 第3周: 20
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 崔晓嵩 | 第43周: 8; 第47周: 16
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2013018 | 河南省工商行政管理局分析辅助决策系统采购项目 | 崔晓嵩 | 第22周: 20; 第23周: 20; 第24周: 20; 第25周: 20; 第26周: 20; 第27周: 20; 第45周: 40
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2013017 | 国家工商总局数据质量校核运维 | 崔晓嵩 | 第22周: 20; 第23周: 20; 第24周: 20; 第25周: 20; 第26周: 20; 第27周: 20; 第31周: 8; 第32周: 8; 第43周: 16
技术中心 | 赵亚飞 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 刘通 | [13 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
技术中心 | 赵亚飞 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 刘通 | 第47周: 40
技术中心 | 赵亚飞 | 项目开发部 | LC2013059 | 国家统计局统计数据可视化展现技术开发服务 | 刘通 | 第45周: 40
技术中心 | 赵亚飞 | 项目开发部 | LC2014005 | 晋城市财政局财政数据分析与应用课题 | 刘通 | 第43周: 8
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 马亮、李丹 | 第49周: 20; 第52周: 20
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 马亮、李丹 | 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第39周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40; 第49周: 20; 第50周: 40; 第51周: 30; 第52周: 20; 第1周: 4; 第3周: 20; 第4周: 20
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 马亮、李丹 | 第1周: 20; 第2周: 20; 第3周: 20
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 马亮、李丹 | 第2周: 10; 第3周: 20; 第4周: 20
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 |  | 重庆企业信用信息分析平台 | 马亮、李丹 | 第53周: 24; 第2周: 14
技术中心 | 李兴炎 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 张华松 | 第47周: 40
技术中心 | 李兴炎 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 张华松 | 第22周: 40; 第23周: 40; 第24周: 40; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第43周: 40; 第45周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40
技术中心 | 李兴炎 | 项目开发部 | LC2014045 | 海淀区(财政)分析应用平台一期 | 张华松 | 第35周: 40; 第38周: 40; 第39周: 40; 第40周: 40; 第47周: 40
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 马亮、李丹
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | LC2013020 | 北京工商数据分析平台运维升级 | 马亮、李丹
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | LC2013012 | 北京市工商行政管理局统计报表系统升级改造 | 马亮、李丹 | 第22周: 16; 第23周: 16; 第24周: 16; 第43周: 40; 第1周: 20; 第2周: 20; 第3周: 20; 第4周: 20
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 马亮、李丹 | 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第39周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 12; 第1周: 20; 第2周: 20; 第3周: 20; 第4周: 20
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 马亮、李丹 | 第22周: 24; 第23周: 24; 第24周: 24; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第43周: 40
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 |  | 重庆企业信用信息分析平台 | 马亮、李丹 | 第53周: 12
技术中心 | 王小燕 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 谢景帅 | 第31周: 20; 第32周: 20; 第33周: 20; 第34周: 20; 第35周: 20; 第38周: 40; 第39周: 40; 第40周: 40; 第45周: 20; 第46周: 20; 第49周: 20; 第50周: 40; 第51周: 40; 第2周: 16
技术中心 | 王小燕 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅 | 第22周: 40; 第23周: 40; 第24周: 40; 第25周: 40; 第26周: 40; 第27周: 40; 第28周: 40; 第29周: 24; 第30周: 32; 第31周: 20; 第32周: 20; 第33周: 20; 第34周: 20; 第35周: 20; 第36周: 40; 第37周: 40; 第45周: 20; 第46周: 20; 第47周: 40; 第48周: 40; 第49周: 20; 第51周: 20
技术中心 | 王小燕 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 谢景帅 | 第51周: 20; 第52周: 40; 第1周: 16
技术中心 | 王小燕 | 项目开发部 | LC2014021 | 重庆企业信用信息分析平台 | 谢景帅 | 第1周: 24; 第2周: 24
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013013 | 国家工商行政管理总局企业登记管理数据分析系统 | 关宁 | 第42周: 8; 第43周: 8
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 关宁 | 第40周: 24
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013038 | 河南省工商行政管理局数据分析服务 | 关宁 | 第40周: 24
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 关宁 | 第40周: 10
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 关宁 | 第40周: 14; 第45周: 40; 第46周: 40; 第47周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 24; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 32; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 关宁 | 第40周: 12; 第42周: 32; 第43周: 40; 第51周: 16
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2014059 | 农业大数据分析应用云平台 | 关宁 | 第40周: 12; 第42周: 8; 第1周: 16
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 关宁 | 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第14周: 40; 第15周: 40; 第16周: 40; 第17周: 40; 第18周: 40; 第19周: 40; 第20周: 40; 第21周: 40; 第22周: 40; 第23周: 32; 第24周: 40; 第25周: 30
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2014041 | 北京工商手机移动终端运营项目 | 关宁 | 第25周: 10; 第29周: 休假; 第30周: 20
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 关宁 | 第26周: 40; 第27周: 40
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2014012 | Spirit自动化测试平台 | 关宁 | 第46周: 40
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 关宁 | 第9周: 8; 第11周: 40; 第15周: 40; 第16周: 40; 第17周: 40; 第18周: 40; 第19周: 40; 第28周: 40; 第29周: 40; 第47周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 32; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 关宁 | 第10周: 20; 第34周: 40; 第35周: 40; 第45周: 40; 第46周: 40
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2014041 | 北京工商手机移动终端运营项目 | 关宁 | 第42周: 32; 第43周: 40
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 关宁 | 第9周: 32; 第10周: 20; 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第14周: 40; 第23周: 32; 第24周: 40; 第25周: 40; 第31周: 40; 第32周: 40; 第33周: 40; 第37周: 32
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2014059 | 农业大数据分析应用云平台 | 关宁 | 第1周: 16
技术中心 | 王艳维 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 关宁 | 第47周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 48; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 王艳维 | 测试 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 关宁 | 第46周: 40
技术中心 | 王艳维 | 测试 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 关宁 | 第42周: 40; 第43周: 休假
技术中心 | 王艳维 | 测试 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 关宁 | 第40周: 40; 第41周: 24; 第45周: 40
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 关宁 | 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第39周: 40
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 关宁
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2014041 | 北京工商手机移动终端运营项目 | 关宁
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 关宁
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 关宁 | 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 48; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 赵露露 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 关宁 | 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 48; 第2周: 40; 第3周: 30; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 赵露露 | 测试 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 关宁 | 第45周: 40; 第46周: 40; 第47周: 40; 第3周: 10
技术中心 | 麻伟超 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 关宁 | 第43周: 40; 第47周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 48; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 关宁 | 配置管理 | IT | 技术中心 | 关宁 | 第42周: 0; 第43周: 20; 第45周: 0; 第46周: 0; 第47周: 0; 第48周: 0; 第49周: 0; 第51周: 20; 第52周: 20; 第53周: 20; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 关宁 | 配置管理 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 关宁 | 第42周: 20; 第43周: 20; 第45周: 20; 第46周: 20; 第47周: 20; 第48周: 20; 第49周: 20; 第50周: 20; 第51周: 20; 第52周: 20; 第53周: 20; 第1周: 8
技术中心 | 许健 | 配置管理 | IT | 技术中心 | 关宁 | 第42周: 0; 第43周: 40; 第45周: 0; 第46周: 0; 第47周: 0; 第48周: 0; 第49周: 0; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 24; 第2周: 20; 第3周: 20; 第4周: 20; 第5周: 20; 第6周: 20; 第7周: 20; 第8周: 20
技术中心 | 许健 | 配置管理 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 关宁 | 第1周: 24; 第2周: 20; 第3周: 20; 第4周: 20; 第5周: 20; 第6周: 20; 第7周: 20; 第8周: 20
技术中心 | 张昊 | 配置管理 | IT | 技术中心 | 关宁 | 第1周: 48; 第2周: 40; 第3周: 20; 第4周: 20; 第5周: 20; 第6周: 20; 第7周: 20; 第8周: 20
技术中心 | 张昊 | 配置管理 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 关宁 | 第3周: 20; 第4周: 20; 第5周: 20; 第6周: 20; 第7周: 20; 第8周: 20
技术中心 | 张爱席 | 文档 | IT | 技术中心
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 |  | 第45周: 40; 第46周: 40; 第47周: 40; 第51周: 40
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 第50周: 40; 第52周: 40
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2013016 | 数据终端（“数据工商”移动决策支持系统项目合同）
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2014041 | 北京工商手机移动终端运营项目
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 |  | 第42周: 40; 第43周: 40; 第48周: 40; 第49周: 40
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目
技术中心 | 于竹 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 于竹 | 40 | 40 | 40 | 12 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 16 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
技术中心 | 于竹 | 平台 | IT | 技术中心 | 于竹 | 第12周: 20; 第13周: 20
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 于竹 | 40 | 40 | 40 | 28 |  |  | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 16 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
技术中心 | 李会申 | 平台 | IT | 技术中心 | 于竹 | 第12周: 4; 第13周: 4; 第15周: 4
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 于竹 | 第13周: 18; 第14周: 40; 第15周: 20
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2014006 | 智库终端 | 于竹 | 第13周: 18
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 于竹
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 于竹 | 第32周: 40; 第33周: 40
技术中心 | 吴磊 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 于竹 | 第9周: 8; 第15周: 4; 第16周: 40; 第17周: 40; 第18周: 40; 第19周: 40; 第20周: 40; 第21周: 40; 第29周: 16; 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40; 第36周: 40; 第37周: 40; 第38周: 40; 第39周: 40; 第40周: 40; 第41周: 40; 第42周: 40; 第43周: 40; 第45周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40
技术中心 | 冯德贞 | 平台 | IT | 技术中心 | 于竹 | 第15周: 2
技术中心 | 冯德贞 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 于竹 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | 16 | [6 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
技术中心 | 冯德贞 | 平台 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 于竹 | 第32周: 40; 第33周: 40; 第34周: 40; 第35周: 40
技术中心 | 郭庆伟 | 平台 | LC2013007 | 智库终端 | 于竹 | 第9周: 20; 第10周: 20; 第15周: 4
技术中心 | 郭庆伟 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 于竹 | 20 | 20 | 40 | 32 | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 16 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
技术中心 | 张彪 | 平台 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 于竹 | 第20周: 30; 第21周: 30; 第22周: 30; 第23周: 30; 第24周: 30; 第25周: 30; 第26周: 32; 第27周: 10; 第32周: 40
技术中心 | 张彪 | 平台 | IT | 技术中心 | 于竹 | 第15周: 2
技术中心 | 张彪 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 于竹 | 40 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
技术中心 | 赵墨农 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 于竹 | 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40
技术中心 | 刘颖 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 于竹 | 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40
技术中心 | 韩冬 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 韩冬 | 第9周: 40; 第10周: 40; 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 赵子延 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 韩冬 | 第9周: 40; 第10周: 40; 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 张娇娇 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 韩冬 | 第9周: 40; 第10周: 40; 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 于鹏 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 韩冬 | 第9周: 40; 第10周: 40; 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 于鹏 | 平台 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | 韩冬
技术中心 | 赵召 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 韩冬 | 第9周: 40; 第10周: 40; 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 季兴华 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 韩冬 | 第9周: 40; 第10周: 40; 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 马小波 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 韩冬 | 第9周: 40; 第10周: 40; 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
技术中心 | 马小波 | 平台 | 未立项 | 企业族谱开发 | 韩冬
技术中心 | 马小波 | 平台 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 韩冬
技术中心 | 李沛新 | 平台 | LC2014055 | 数据电商网站项目 | 韩冬 | 第9周: 40; 第10周: 40; 第11周: 40; 第12周: 40; 第13周: 40; 第49周: 40; 第50周: 40; 第51周: 40; 第52周: 40; 第53周: 40; 第1周: 40; 第2周: 40; 第3周: 40; 第4周: 40; 第5周: 40; 第6周: 40; 第7周: 40; 第8周: 40
Note on AY1: 作者: 2015年

## 源表a
[6 empty] | 1.12-1.16 | 1.19-1.23 | 1.26-1.30 | 2.2-2.6 | 2.9-2.13 | 2.16-2.20 | 2.23-2.27
部门 | 姓名 | 组别 | 项目ID | 项目 | 直属项目经理 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周
技术中心 | 崔晓嵩 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 崔晓嵩 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 崔晓嵩 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张晶 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 刘通 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 李丹 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李丹 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李丹 | 项目开发部 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 谢景帅 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 谢景帅 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀园企业动态监测平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 马亮 | 项目开发部 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 50% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 马亮 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 马亮 | 项目开发部 | LC2014011 | 基于信息技术的质量效益测量及监测系统开发(国家质检总局质量经济售前研究) | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 马亮 | 项目开发部 | LC2013027 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 苏相林 | 项目开发部 | IT | 技术中心 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 苏相林 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 苏相林 | 项目开发部 | LC2013018 | 河南省工商行政管理局分析辅助决策系统采购项目 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 刘艳 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 刘艳 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 刘艳 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 刘艳 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014006 | 智库终端 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 崔晓嵩 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李厚余 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李文华 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 谢景帅 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李文华 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张银刚 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | 崔晓嵩 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 张银刚 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 张银刚 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013046 | 数据工商安卓Pad版开发 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2014006 | 智库终端 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013026 | 北京工商数据中心系统升级改造项目第一包-数据分析平台开发与GIS应用项目建设 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013017 | 国家工商总局数据质量校核运维 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李智 | 项目开发部 | LC2013018 | 河南省工商行政管理局分析辅助决策系统采购项目 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李刘青 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李刘青 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 马亮、李丹 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李刘青 | 项目开发部 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | 马亮、李丹 | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李刘青 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | LC2013016 | 数据终端（“数据工商”移动决策支持系统项目合同） | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 谢景帅 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李宁宁 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 孙培广 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 孙培广 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京市工商行政管理局统计报表系统升级改造 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 孙培广 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 杨洁 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 刘通 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 刘佳佳 | 项目开发部 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 刘佳佳 | 项目开发部 | LC2014045 | 海淀区(财政)分析应用平台一期 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 刘佳佳 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 马亮、李丹 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 张伟 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 马亮、李丹 | 100% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 张伟 | 项目开发部 |  | 南昌市生产监督管理局数据分析平台 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张伟 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张伟 | 项目开发部 |  | 元数据管理平台 | 马亮、李丹 | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李瑷彤 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李瑷彤 | 项目开发部 |  | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李瑷彤 | 项目开发部 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 谢景帅 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李瑷彤 | 项目开发部 |  | 元数据管理平台 | 谢景帅 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 | LC2014045 | 海淀区(财政)分析应用平台一期 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 |  | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 方涛 | 项目开发部 |  | 元数据管理平台 | 谢景帅 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014006 | 智库终端 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2013041 | 中关村科学城提升发展规划 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014057 | 泛珠三角五省企业信息数据动态监测平台（广东等多省企业信息展现系统） | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014039 | 长三角企业信息数据平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014059 | 农业大数据分析应用云平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭建军 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张洁 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张洁 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 张洁 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 石磊 | 项目开发部 | LC2014059 | 农业大数据分析应用云平台 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李秀敏 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李秀敏 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014006 | 智库终端 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014045 | 海淀区(财政)分析应用平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 梅雪 | 项目开发部 | LC2013020 | 北京工商数据分析平台运维升级 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2013020 | 北京工商数据分析平台运维升级 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2013012 | 北京市工商行政管理局统计报表系统升级改造 | 崔晓嵩 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2014021 | 重庆企业信用信息分析平台 | 崔晓嵩 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2013018 | 河南省工商行政管理局分析辅助决策系统采购项目 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 胆莹 | 项目开发部 | LC2013017 | 国家工商总局数据质量校核运维 | 崔晓嵩 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 赵亚飞 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 刘通 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 赵亚飞 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 刘通 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 赵亚飞 | 项目开发部 | LC2013059 | 国家统计局统计数据可视化展现技术开发服务 | 刘通 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 赵亚飞 | 项目开发部 | LC2014005 | 晋城市财政局财政数据分析与应用课题 | 刘通 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | 马亮、李丹 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 马亮、李丹 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | 马亮、李丹 | 25% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 杨永韩 | 项目开发部 |  | 重庆企业信用信息分析平台 | 马亮、李丹 | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 李兴炎 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 张华松 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李兴炎 | 项目开发部 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | 张华松 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李兴炎 | 项目开发部 | LC2014045 | 海淀区(财政)分析应用平台一期 | 张华松 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | LC2013020 | 北京工商数据分析平台运维升级 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | LC2013012 | 北京市工商行政管理局统计报表系统升级改造 | 马亮、李丹 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 马亮、李丹 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 | IT | 技术中心 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 康晓晨 | 项目开发部 |  | 重庆企业信用信息分析平台 | 马亮、李丹 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 王小燕 | 项目开发部 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | 谢景帅 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 王小燕 | 项目开发部 | LC2014003 | 集佳平台二期（基于云计算的知识产权大数据分析平台） | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 王小燕 | 项目开发部 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | 谢景帅 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 王小燕 | 项目开发部 | LC2014021 | 重庆企业信用信息分析平台 | 谢景帅 | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 兰洋 | 测试 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 兰洋 | 测试 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 兰洋 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 兰洋 | 测试 | IT | 技术中心 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 兰洋 | 测试 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 兰洋 | 测试 | LC2014007 | 智慧中关村售前方案 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 兰洋 | 测试 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 兰洋 | 测试 | LC2014012 | Spirit自动化测试平台 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 兰洋 | 测试 | LC2013013 | 国家工商行政管理总局企业登记管理数据分析系统 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 兰洋 | 测试 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013013 | 国家工商行政管理总局企业登记管理数据分析系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013038 | 河南省工商行政管理局数据分析服务 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2014059 | 农业大数据分析应用云平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2014041 | 北京工商手机移动终端运营项目 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 肖登 | 测试 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2014012 | Spirit自动化测试平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2014041 | 北京工商手机移动终端运营项目 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 温迎福 | 测试 | LC2014059 | 农业大数据分析应用云平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 王艳维 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 王艳维 | 测试 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 王艳维 | 测试 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 王艳维 | 测试 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2014013 | 北京工商监控预警平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2014041 | 北京工商手机移动终端运营项目 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 吕雪 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 赵露露 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 赵露露 | 测试 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 |  | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
技术中心 | 麻伟超 | 测试 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 关宁 | 配置管理 | IT | 技术中心 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 关宁 | 配置管理 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 许健 | 配置管理 | IT | 技术中心 |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
技术中心 | 许健 | 配置管理 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
技术中心 | 张昊 | 配置管理 | IT | 技术中心 |  | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
技术中心 | 张爱席 | 文档 | IT | 技术中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2013016 | 数据终端（“数据工商”移动决策支持系统项目合同） | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2014001 | 海淀园企业动态监测平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2014004 | 河南省财政数据分析应用系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2014041 | 北京工商手机移动终端运营项目 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张爱席 | 文档 | LC2013002 | 福建省工商行政管理数据挖掘与决策支持系统一期项目 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 于竹 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
技术中心 | 于竹 | 平台 | IT | 技术中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
技术中心 | 李会申 | 平台 | IT | 技术中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2014006 | 智库终端 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2013001 | 北京财政综合数据中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李会申 | 平台 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 吴磊 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
技术中心 | 冯德贞 | 平台 | IT | 技术中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 冯德贞 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
技术中心 | 冯德贞 | 平台 | LC2014054 | 海淀统计局数据平台一期 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭庆伟 | 平台 | LC2013007 | 智库终端 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 郭庆伟 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
技术中心 | 张彪 | 平台 | LC2014020 | 上海市在外地投资企业工商注册数据采集与分析系统 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张彪 | 平台 | IT | 技术中心 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 张彪 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
技术中心 | 赵墨农 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
技术中心 | 刘颖 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0%
技术中心 | 韩冬 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 赵子延 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 张娇娇 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 于鹏 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 于鹏 | 平台 | LC2014046 | 中关村产业发展促进信息平台 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 赵召 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 季兴华 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 马小波 | 平台 | LC2013007 | 通用数据开发平台一期 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
技术中心 | 马小波 | 平台 | 未立项 | 企业族谱开发 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 马小波 | 平台 | LC2014068 | “个体私营经济与就业关系”课题调查问卷软件技术开发 | bar: 第2周 to 第8周
技术中心 | 李沛新 | 平台 | LC2014055 | 数据电商网站项目 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%